## 工程表
| 業務スケジュール管理表 | [10 empty] | 現 在 の 状 況
業 務 名
|  | 設 計 会 社 名 | [9 empty] | 現在の課題、問題
契 約 額
|  | 管 理 技 術 者 | [9 empty] | 当面の目標、予定
担 当 技 術 者（主）
|  | （副） | [9 empty] | 次 回 打 合 せ
作業項目 |  |  |  |  | 月 |  |  | 月 | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 | 月 | 月 | 備 考
■計画 ■実績
着手日 |  | 作業事項（タスク） | 作業者 |  |  | 期限 | 状況 |  |  | 今後の検討事項･課題･目標 |  |  |  |  | 懸案事項 |  |  |  | 解決策等
|  |  | 発注者 | 受注者 | [5 empty] | 内 容 |  |  |  | 予定
令和00年0月00日～令和00年0月00日
○：完 了
●：未完了

## 工程表【記載例】
| 【記載例】業務スケジュール管理表 | [25 empty] | 現 在 の 状 況 | [5 empty] | ＜橋梁＞成果チェック完了、概要書作成中 ＜道路＞*/*納品に向けて、細部について照査、修正中
|  | 業 務 名 | 令和00年度 00号△△BP○○詳細設計業務
|  | 設 計 会 社 名 | ××株式会社 | [23 empty] | 現在の課題、問題 | [5 empty] | ＜道路＞特に無し ＜河川＞河川内工事に関して、今後河川協議が必要
|  | 契 約 額 | \00,000,000(消費税込み)
|  | 管 理 技 術 者 | ○○ ○○ ***@****.co.jp TEL:000-000-0000 | [23 empty] | 当面の目標、予定 | [5 empty] | 工期内納品
|  | 担 当 技 術 者（主） | △△ △△ ***@****.co.jp TEL:000-000-0000
|  | （副） | ×× ×× ***@****.co.jp TEL:000-000-0000 | [23 empty] | 次 回 打 合 せ | [5 empty] | */* 00:00～：施工計画、新技術活用検討、技術提案内容の実施状況説明
|  | 照 査 技 術 者 | □□ □□ ***@****.co.jp TEL:000-000-0000
作業項目 |  |  |  | 8 |  | 月 |  |  |  | 9 |  | 月 |  |  |  | 10 |  | 月 |  |  |  | 11 |  | 月 |  |  |  | 12 |  | 月 |  |  |  | 1 |  | 月 |  |  |  | 2 |  | 月 |  |  | 3 |  | 月 | 備 考
|  | 設 計 打 合 せ |  |  | ○ |  | ○ | [7 empty] | ○ |  | ○ |  | ●○ | [5 empty] | ○ |  | ○ | [5 empty] | ○○ |  |  |  | ○ | [5 empty] | ○ |  |  | ○ |  | ○打合せ ●設計施工審査会
|  | 照 査 |  |  |  |  | 8/20～25 | [14 empty] | 11/1～/6 | [15 empty] | 1/20～/25 | [8 empty] | 3/10～/15
[22 empty] | 11/2～/6 | [5 empty] | 12/2～/6
現地踏査
1
資料収集・整理
[6 empty] | 1 | 1 | 1
基本 条件 |  | 道 路 条 件(幅員、線形)
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
地 質 条 件
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
交差条件（道路・河川）
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
荷 重 条 件
[7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
照明、標識、添架物
[9 empty] | 1 | 1 | 1
関係 機関 |  | 交 差 道 路 管 理 者 (◆◆県) | [31 empty] | 検討資料作成
[9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 河 川 関連 （◆◆県） | [33 empty] | 試掘・立会い
[15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
警 察、地 元
[15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
道路設計 | 道路 | ＩＣ詳細設計
[9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[39 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
道路排水計画設計
[15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[39 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 補強土壁・擁壁詳細設計・逆Ｔ擁壁 | [32 empty] | 逆Ｔ擁壁追加作業
[21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[39 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 調整池 | 各種検討（構造・樋管形式・ﾙｰﾄ計画）
[9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
放流管統合検討
詳 細 設 計
[17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[39 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
橋梁設計 | 予備 | 一 次 選 定
[9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
二 次 選 定 （推奨案決定）
[13 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 詳細設計 | 上 部 工 詳 細 設 計
[21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
橋 台 工 詳 細 設 計
[19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
橋 脚 工 詳 細 設 計
[27 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
付 属 物 詳 細 設 計
[27 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
施工計画 |  | 施 工 手 順 ・ 工 程 計 画
[15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[39 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
下部工施工計画・仮設計画
[23 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[39 empty] | 2 | 2
上部工架設計画・現道切廻し計画
[35 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
設 計 図 ・ 数 量 計 算
[39 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[39 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
■計画 ■実績
着手日 |  | 作業事項（タスク） | 作業者 |  |  |  | 期限 |  |  | 状況 | [12 empty] | 今後の検討事項･課題･目標 | [10 empty] | 懸案事項 | [13 empty] | 解決策等
|  |  | 発注者 |  | 受注者 | [17 empty] | 内 容 | [7 empty] | 予定
|  | 着手時 通知書、経歴書、技術者届等 |  |  | ○ |  | ○/○ |  |  | 済
○/○ |  | 業務計画書、業務カルテ |  |  | ○ |  | ○/○ |  |  | 済
○/○ |  | 現地踏査報告 |  |  | ○ |  | ○/○ |  |  | 済
○/○ |  | 身分証明書の発行 | ○ | [19 empty] | 完了時に返却 | [7 empty] | ○/○
○/○ |  | 変更時 変更業務計画書、業務カルテ |  |  | ○ |  |  |  |  | －
○/○ |  | 業務カルテ |  |  | ○ |  |  |  |  | －
○/○ |  | ○○都計道縦断照査 | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 済 |  | */* ○○川の将来計画資料借用 | [10 empty] | 当初設計縦断の照査 | [10 empty] | ・●●川改修を考慮した交差道路縦断検討が必要 | [13 empty] | ・10/1当初縦断にて問題が無いことを報告
○/○ |  | ●●用水近接施工協議（○○樋管） |  |  | ○ |  |  |  |  | 済 |  | 近接施工の方法について決定 | [21 empty] | 矢板引抜きの影響が生じないようできる限り離隔を確保する | [13 empty] | グラウトによる影響の遮断を提案
○/○ |  | ●●用水近接施工部の検討（開削） | ● |  | ● | [6 empty] | □□調整池の放流管統合検討を行う | [10 empty] | 放流管の統合検討 | [10 empty] | 河川管理者に再度、統合をしない方針で発注者側から協議をする | [13 empty] | 河川協議を行う（施工協議を含む）
○/○ |  | ●●用水近接施工協議（放流管） | ○ |  | ○ |  |  |  |  | 済 |  | ●●用水に近接施工の説明を行い了承を得る | [21 empty] | 試掘結果を反映した放流管法線及び近接度合いの検討 | [13 empty] | メ－ル、電話により発注者と調整中
○/○ |  | 設計技術審査会資料（案）の提出 |  |  | ○ |  |  |  |  | 済 |  | 計画事項について●●の承諾を得る
○/○ |  | 説明資料（案）の提出 |  |  | ○ |  | ○/○ |  |  | 済 | [12 empty] | 交差点変更の経緯をまとめる | [7 empty] | ○/○
○/○ |  | 説明追加資料の作成・提出 | ○ |  | ○ |  | ○/○ |  |  | 済 |  | 完了 | [10 empty] | 内容確認協議の実施 | [24 empty] | 最終変更資料1/13送付済み完了
令和00年0月00日～令和00年0月00日
現在
○：完 了
●：未完了
◎「業務スケジュール管理表」は、業務の進捗状況、懸案事項等について、受発注者が共有し業務を円滑に実施する
ことが目的です。業務内容に応じて、必要な項目を設定してください。（スケジュール管理に不要な項目は設定しな
いこと）
◎様式については、受注者が作成済の工程管理表を活用するなど、作業の簡素化を図ること。
受発注者が協議の上、必要な項目を設定すること
○必要な作業事項、作業者、期限等を明確化する。
○作業事項毎に「状況」や「今後の作業や検討事項」をあらかじめ抽出する。
○懸案事項、解決策を記載し受発注者の情報共有を図る。
確実に照査を実施できるよう、必要な照査期間を具体的に明示すること